## 개발 진척 관리표
도메인 | 기능 | 설계 | 구현 | 단위테스트 | 통합테스트 | 진행률 | 비고
user | 회원가입/로그인 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 100%
user | 비밀번호 재설정 | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 테스트 필요
product | 상품 CRUD | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 테스트 필요
product | 상품 검색 (ES) | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 테스트 필요
product | 이미지 관리 | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 테스트 필요
category | 카테고리 CRUD | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 도메인 테스트만 존재
order | 주문 생성 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 100%
order | 주문 상태 변경/취소 | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 테스트 필요
payment | 결제 승인/취소 | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 테스트 필요
payment | 환불 | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 멱등성 보장 구현
settlement | 일일 정산 생성 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 100%
settlement | 정산 확정 | 완료 | 완료 | 완료 | - | 90%
settlement | 환불 정산 조정 | 완료 | 완료 | 완료 | - | 90%
settlement | 정산 검색 (ES) | 완료 | 완료 | 완료 | - | 90%
settlement | 정산 PDF | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 테스트 필요
coupon | 쿠폰 발급/적용 | 완료 | 완료 | 완료 | - | 90%
review | 리뷰 작성/조회 | 완료 | 완료 | 미작성 | - | 70% | 테스트 필요
game | 오목/바둑 | 미완성 | 미완성 | 미작성 | - | 20% | Controller만 존재