## 결함 관리 대장
결함 ID | 발견일 | 심각도 | 도메인 | 제목 | 설명 | 발견 단계 | 상태 | 조치일 | 조치 내용
DEF-001 | 2026-03-10 | Medium | payment | PG 트랜잭션 ID 길이 부족 | VARCHAR(100)으로 Toss 긴 트랜잭션 ID 저장 불가 | 구현 | 종결 | 2026-03-10 | V16 마이그레이션으로 VARCHAR(200) 확장
DEF-002 | 2026-03-15 | Low | settlement | 정산 금액 단일 컬럼 | 수수료/순수익 분리 필요 | 코드리뷰 | 종결 | 2026-03-15 | V9 마이그레이션으로 settlement/fee/net_amount 분리
DEF-003 | 2026-03-20 | High | 전체 | 테스트 커버리지 부족 | 17/294 파일 (5.8%), 목표 70% 미달 | 코드인스펙션 | 미해결 | - | 서비스/컨트롤러 테스트 대량 작성 예정
DEF-004 | 2026-03-22 | Low | game | 게임 도메인 미완성 | Controller만 존재, 로직 미구현 | 코드리뷰 | 보류 | - | 범위 조정 검토
DEF-005 | 2026-03-25 | Medium | common | API 문서 미비 | Swagger/OpenAPI 미적용 | 코드인스펙션 | 미해결 | - | Swagger 적용 예정